## Libretto
Libretto delle attività
Manuel Bulla
Progetto: Discover Tridentum — Trento Nascosta · Corso: Ingegneria del Software · Prof. Paolo Giorgini · A.A. 2026-2027
Team: Manuel Bulla · Marco Buffa · Pietro Crea · Repository: github.com/bulla06/Ing-software-prog-test-v1
| Ore totali | 25
| Voci senza ore | 0
Come si compila: scrivi una riga per ogni attività subito sotto l'ultima della tabella, i totali e il riepilogo si aggiornano da soli. Le ore vanno in decimali (1,5 = un'ora e mezza). Le celle gialle nella colonna Ore sono quelle ancora da inserire.
Data | Attività | Ore | Descrizione | Risultato / file
2026-09-29 | Avvio repository | 1 | Creato il repository GitHub, primo commit e collegamento al remote. | Ing-software-prog-test-v1
2026-09-30 | Prima versione presentazione | 1 | Prima versione della presentazione (5 slide: contesto, problema, soluzione, vantaggi). | presentazioni/presentazione-v1.pptx
2026-09-30 | Nuovo design presentazione | 0.5 | Design più pulito e testi più sintetici, con i dettagli spostati nelle note del relatore. | presentazioni/presentazione-v2.pptx
2026-09-30 | Organizzazione repository | 0.5 | Creata la cartella presentazioni/ e spostati i file; integrate le modifiche dei compagni con git pull --rebase. | presentazioni/
2026-09-30 | README del progetto | 0.5 | README GitHub con descrizione, problema, funzionalità, stakeholder, struttura del repository e team. | README.md
2026-09-30 | Fase 1 — Analisi del dominio | 1.5 | Analisi del dominio, 2 personas, Stakeholder Matrix e matrice di tracciabilità problema → bisogno → requisito. | docs/fase-1-analisi-dominio.md
2026-09-30 | Libretti delle attività | 0.5 | Creato un libretto delle attività per ogni membro del team. | docs/libretti/
2026-09-30 | Fase 2 — Specifiche dei requisiti | 1.5 | SRS Light: 29 requisiti funzionali con MoSCoW, requisiti non funzionali con metriche e 7 casi d'uso con diagramma. | docs/fase-2-specifiche-requisiti.md
2026-09-30 | Riorganizzazione secondo le convenzioni | 1 | Cartelle e nomi dei file uniformati; aggiunti .gitignore, .gitattributes e CONTRIBUTING.md; Fase 1 e Fase 2 portate alla v0.2 con storico e tracciabilità. | CONTRIBUTING.md, docs/
2026-09-30 | Pubblicazione della riorganizzazione | 0.5 | Commit e push su GitHub dopo git pull --rebase per integrare le modifiche dei compagni. | main su GitHub
2026-09-30 | Fase 3 — Architettura e user flow | 1.5 | Casi d'uso in Mermaid, schermate e flusso di navigazione, user journey, architettura ad alto livello, diagrammi di sequenza e deployment; Fase 2 alla v0.3. | docs/fase-3-architettura-user-flow.md
2026-10-01 | Fase 4 — Pianificazione dello sviluppo | 3 | Definizione dell'MVP, WBS in 11 pacchetti e 43 task (261 h), piano a sprint, roadmap con 5 milestone e matrice di 15 rischi. | docs/fase-4-pianificazione.md
2026-10-01 | Revisione della pianificazione | 1 | Priorità ai luoghi (ricerca, filtri e itinerari a Must) e gioco "Dov'era?" a Could, come ultimo blocco; Fase 4 v0.2 e Fase 2 v0.4. | docs/fase-4-pianificazione.md, docs/fase-2-specifiche-requisiti.md
2026-10-09 | Frontend v2 e gioco fotografico | 4 | Nuovo frontend con mappa dei luoghi, layout desktop e nuovo stile; gioco "Dov'era?" in stile GeoGuessr con 8 foto storiche di pubblico dominio e relativi crediti. | versioni-precedenti/frontend-v2/, versione-corrente/backend/src/db/dati/foto-gioco/
2026-10-09 | Frontend v2 per smartphone | 2 | Revisione per il telefono: anteprima dei luoghi a pannello dal basso, scheda riordinata, tappe dell'itinerario in barra fissa e aree di tocco da 44 px. | versioni-precedenti/frontend-v2/
2026-10-09 | Pulizia dello spazio di lavoro | 0.5 | Rimossa la cartella src/ rimasta dal vecchio layout, ricollegate le dipendenze e rieseguiti i test (tutti superati). | Spazio di lavoro locale
2026-10-09 | Controllo dei requisiti della Fase 2 | 1.5 | Verifica del sito rispetto ai requisiti della Fase 2 (codice, test, prove a 360 px e offline): Must e Should presenti, restano privacy, HTTPS e alcune eccezioni dei casi d'uso. | docs/cose-mancanti.md
2026-10-10 | Secondo controllo dei requisiti della Fase 2 | 2 | Nuova verifica dopo il completamento dei punti (test, prove a 360 px, offline e con Chrome): 17 voci su 26 risultano chiuse. | docs/cose-mancanti.md
2026-10-14 | Libretti in Excel con conta ore | 1 | Libretti convertiti da Word a Excel, uno per membro, con colonna Ore, totali e riepilogo per settimana; aggiornati CONTRIBUTING.md e .gitattributes. | docs/libretti/*.xlsx
2026-10-14 | Elenco dei compiti in Excel | 1 | Uniti i documenti sulle cose mancanti e sulla checklist GDPR in un solo foglio Excel, con assegnatario e stato (da fare rosso, in corso giallo, fatto verde); rimossi i due file Markdown. | docs/compiti.xlsx

## Riepilogo
Riepilogo delle ore
Manuel Bulla
Ore e voci per settimana (da lunedì a domenica), calcolate dal foglio Libretto: qui non c'è niente da compilare. La prima settimana parte da lunedì 28/09/2026, quella in cui è nato il repository (cella in blu: si può cambiare).
Settimana dal | al | Voci | Ore | Ore cumulate
2026-09-28 | 2026-10-04 | 13 | 14 | 14
2026-10-05 | 2026-10-11 | 5 | 10 | 24
2026-10-12 | 2026-10-18 | 1 | 1 | 25
2026-10-19 | 2026-10-25 | 0 | 0 | 25
2026-10-26 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 25
2026-11-02 | 2026-11-08 | 0 | 0 | 25
2026-11-09 | 2026-11-15 | 0 | 0 | 25
2026-11-16 | 2026-11-22 | 0 | 0 | 25
2026-11-23 | 2026-11-29 | 0 | 0 | 25
2026-11-30 | 2026-12-06 | 0 | 0 | 25
2026-12-07 | 2026-12-13 | 0 | 0 | 25
2026-12-14 | 2026-12-20 | 0 | 0 | 25
2026-12-21 | 2026-12-27 | 0 | 0 | 25
2026-12-28 | 2027-01-03 | 0 | 0 | 25
2027-01-04 | 2027-01-10 | 0 | 0 | 25
2027-01-11 | 2027-01-17 | 0 | 0 | 25
Totale |  | 19 | 25
Ore nel Libretto |  |  | 25
Fuori dalle settimane elencate |  |  | 0
Se 'Fuori dalle settimane elencate' non è zero, ci sono voci con una data oltre l'ultima settimana: inserisci una riga sopra l'ultima settimana e copia le formule dalla riga precedente.
Formulas:
al = [Settimana dal]+6
Settimana dal = [Settimana dal, row above]+7